MEMORANDO JURÍDICO-OPERACIONAL

Obra BTR Paraíso II · Senador Canedo / GO · 2 Unidades

| De: | Claude (assessoria multidisciplinar — Engenharia, Direito, Gestão) |
| --- | --- |
| Para: | Ercilio Oliveira (Investidor/Proprietário) |
| Assunto: | Compliance jurídico, riscos e estrutura contratual da obra BTR Paraíso II |
| Data: | 18 de maio de 2026 |
| Regime: | Empreitada por etapas/mista (CC arts. 610-626) |
| Escopo: | 2 unidades residenciais BTR no mesmo terreno |

# 1. Escopo e natureza jurídica

A obra em questão é um empreendimento imobiliário residencial composto por 2 (duas) unidades habitacionais autônomas no mesmo terreno, no Setor Residencial Paraíso II, município de Senador Canedo/GO. A destinação econômica é Build-to-Rent (BTR), ou seja, construção para fins de locação residencial pelo próprio investidor, não havendo, em princípio, alienação das unidades a terceiros consumidores. Essa característica afasta, por ora, a incidência da Lei 4.591/64 (incorporações) e do Código de Defesa do Consumidor na relação construção/venda, mas mantém integralmente a aplicação:

- Da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) quando os imóveis forem locados;

- Do Código Civil, especialmente arts. 610 a 626 (contratos de empreitada) e art. 618 (garantia quinquenal pela solidez e segurança);

- Da CLT e legislação previdenciária (responsabilidade trabalhista do dono da obra);

- Das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-1, NR-6, NR-7, NR-18, NR-35);

- Da legislação ambiental federal (Resoluções CONAMA) e municipal de Senador Canedo;

- Do Plano Diretor e Código de Obras de Senador Canedo (Lei municipal local).

# 2. Regime de empreitada mista — implicações práticas

No regime escolhido (administração direta para parte dos serviços + empreitada por etapas para os demais), Ercilio acumula simultaneamente os papéis de DONO DA OBRA, CONTRATANTE DE EMPREITEIROS e EMPREGADOR DIRETO (ou tomador de serviço autônomo) da mão de obra contratada por administração. Cada um desses papéis gera obrigações distintas:

## 2.1 Como dono da obra

- Súmula 363 do TST e OJ 191 SDI-1: o dono da obra de construção civil NÃO responde solidariamente nem subsidiariamente pelos débitos trabalhistas do empreiteiro, salvo se for empresa do ramo da construção ou se houver fraude. Como Ercilio é pessoa física construindo para investimento próprio (não construtora), a regra protetiva se aplica — desde que a contratação não configure terceirização de atividade habitual, nem caracterize empreiteiro como mero "pessoa interposta".

- Cuidado: se o empreiteiro for pessoa física sem capacidade econômica e o serviço durar muito tempo, há risco de o juiz desconsiderar a empreitada e reconhecer vínculo direto com Ercilio.

- Recomendação: formalizar TODOS os empreiteiros como pessoa jurídica (mesmo MEI) e exigir contrato escrito, NF de serviço e GPS/eSocial dos trabalhadores deles.

## 2.2 Como contratante de empreitada

- Retenção de 11% sobre a base de cálculo da mão de obra (Lei 8.212/91, art. 31; IN RFB 2.110/2022) — OBRIGATÓRIA quando o empreiteiro cede mão de obra. Ercilio deve recolher o valor em GPS no mês seguinte sob a matrícula CNO da obra.

- Garantia quinquenal (CC art. 618): pela solidez e segurança, por 5 anos contados da entrega. Cláusula importante a manter nos contratos.

- ISS deve ser retido na fonte se o contrato de prestação de serviço de construção indicar essa obrigação no município de Senador Canedo (verificar legislação tributária municipal).

## 2.3 Como administrador direto (mão de obra própria)

- Se Ercilio contratar trabalhadores diretamente sob administração da obra, incidem TODAS as obrigações de empregador: CTPS, FGTS, INSS patronal (20% + RAT + Sistema S), 13º, férias, aviso prévio, eSocial.

- Pessoa física pode ser empregadora doméstica/rural, mas NÃO de construção civil em obra própria sem matrícula CNO ativa e folha registrada. O caminho usual é contratar o mestre (Osias) como autônomo (RPA com retenção INSS 20% + 11%) ou como empreiteiro MEI.

- Recomendação: avaliar formalização do Osias como MEI ou PJ prestadora de serviço de gestão de obra, com contrato escrito e nota fiscal mensal, evitando vínculo trabalhista.

# 3. Documentos obrigatórios — checklist crítico

## 3.1 Antes de iniciar a obra

- Projeto arquitetônico aprovado na Prefeitura de Senador Canedo (Ercilio já possui).

- Alvará de Construção (Ercilio já possui).

- ART (CREA) ou RRT (CAU) do responsável técnico — uma para o projeto, uma para a execução. Anotações por etapa terceirizada (estrutura, elétrica, hidráulica) também.

- CNO — Cadastro Nacional de Obras (substituiu a Matrícula CEI desde 2019, IN RFB 2.021/2021). Obrigatório para abertura de GFIP/eSocial e recolhimento de INSS. Emissão gratuita no e-CAC da Receita Federal.

- Cadastro municipal de obra e taxa de licenciamento paga.

- Comunicação aos vizinhos e vistoria cautelar (CC arts. 1.277-1.281). Recomendamos laudo fotográfico ASSINADO pelos vizinhos das edificações limítrofes para evitar futuras alegações de dano por trepidação ou infiltração.

## 3.2 Durante a obra

- PCMAT (NR-18 item 18.4) se houver 20 ou mais trabalhadores em algum momento. Como a obra é pequena (2 unidades), provavelmente ficará abaixo desse patamar — nesse caso, PGR substitui (NR-1).

- PCMSO + ASO admissional para CADA trabalhador (NR-7), inclusive dos empreiteiros.

- Fichas de EPI assinadas (NR-6) — capacete, botina, óculos, cinto de segurança em altura, luvas. Manter cópia em obra.

- Ordem de Serviço de Segurança (OS) por função, entregue e assinada pelo trabalhador (NR-1 item 1.4.1 'b').

- Diário de Obra (RDO) preenchido diariamente — é prova judicial robusta em disputas trabalhistas, contratuais e de responsabilidade civil.

## 3.3 Após a conclusão

- Vistoria final da Prefeitura → emissão do Habite-se.

- Averbação da construção no Cartório de Registro de Imóveis (Lei 6.015/73). Sem averbação, o imóvel continua registrado como terreno e a edificação não existe juridicamente — impede financiamento, venda futura e tem repercussão tributária.

- Atualização do IPTU junto à Prefeitura (CTN art. 32) — a base de cálculo passa a incluir a construção.

- Termo de quitação assinado por cada empreiteiro, com declaração de inexistência de débito trabalhista, previdenciário ou de fornecedor.

- Baixa da CNO no e-CAC após declaração de obra concluída.

# 4. Matriz de riscos jurídicos prioritários

## 4.1 Riscos trabalhistas

[ALTO] Reconhecimento de vínculo empregatício de empreiteiro pessoa física que trabalha de forma habitual, com pessoalidade e subordinação. (CLT art. 3º + jurisprudência TST)

[ALTO] Acidente de trabalho em obra sem CNO, sem ASO, sem EPI registrado — gera ação regressiva do INSS e indenização civil/trabalhista pesada. (Lei 8.213/91 art. 120; CF art. 7º XXVIII)

[MÉDIO] Responsabilidade subsidiária se Ercilio for considerado tomador de serviço em terceirização irregular. (Súmula 331 TST)

## 4.2 Riscos tributários / previdenciários

[ALTO] Não recolhimento dos 11% retidos de empreiteiros — multa de 75% + juros Selic + risco de inscrição em dívida ativa. (Lei 8.212/91 art. 31; Lei 9.430/96)

[ALTO] Não emissão da CNO — bloqueia averbação do Habite-se e gera ARO (Aferição Indireta) com lançamento de oficio do INSS sobre o valor presumido da mão de obra (~percentual sobre custo total). (IN RFB 2.110/22 Cap. IX)

[MÉDIO] ISS não retido conforme legislação municipal de Senador Canedo. (LC 116/03 + Cód. Trib. Municipal)

## 4.3 Riscos civis / vizinhança

[MÉDIO] Danos a vizinhos por trepidação, infiltração, ruído — sem vistoria cautelar prévia o ônus da prova fica com Ercilio. (CC arts. 1.277-1.281; CPC art. 381)

[ALTO] Vícios de construção (rachaduras, infiltração) descobertos nos 5 anos após entrega — Ercilio responde solidariamente com o empreiteiro perante o locatário e poderá ser acionado pela Lei do Inquilinato. (CC art. 618; Lei 8.245/91 arts. 22 e 23)

## 4.4 Riscos ambientais / regulatórios

[MÉDIO] Descarte irregular de resíduos da construção (RCC) — multa CONAMA e municipal. (Res. CONAMA 307/02 e 448/12)

[BAIXO] Falta de outorga de água se houver poço artesiano — geralmente não exigida em obra residencial pequena ligada à rede. (Lei 9.433/97)

## 4.5 Riscos contratuais com empreiteiros

[ALTO] Empreiteiro abandona a obra na metade — sem cláusula de retenção (caução) e multa, Ercilio paga duas vezes pelo serviço. (CC art. 623)

[MÉDIO] Reajuste pleiteado por empreiteiro sem cláusula prevista — sem índice contratado (INCC-M ou IPCA), reajuste exigirá novação. (Lei 10.192/01 art. 2º (anualidade))

# 5. Cláusulas contratuais essenciais (empreitada por etapa)

Para cada empreiteiro contratado (estrutura, alvenaria, elétrica, hidráulica, acabamento), o contrato deve conter, no mínimo:

- OBJETO detalhado com referência ao projeto aprovado e ao memorial descritivo, indicando quantitativos e padrão de qualidade (norma técnica).

- PREÇO global ou unitário e forma de medição/pagamento (mensal ou por etapa concluída e medida).

- PRAZO de execução com data de início e término, e cronograma de marcos.

- MULTA por atraso (sugerido 0,5% a 1% do contrato por dia, limitada a 10% do valor total) e por abandono (sugerido 20%).

- RETENÇÃO/CAUÇÃO de 5% a 10% do pagamento, liberada após o Habite-se ou 90 dias após conclusão sem vícios aparentes.

- REAJUSTE com base em INCC-M ou IPCA, com periodicidade mínima anual (Lei 10.192/01).

- RESPONSABILIDADE TÉCNICA com obrigação do empreiteiro de fornecer ART/RRT da sua etapa.

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS exclusivas do empreiteiro, com obrigação de apresentar mensalmente: folha de pagamento, GFIP/eSocial, GPS, comprovantes de FGTS, ASOs.

- RETENÇÃO 11% INSS já prevista em cláusula como reajuste do valor bruto.

- GARANTIA QUINQUENAL expressa (CC art. 618) sobre solidez e segurança.

- FORO de Senador Canedo/GO.

- SEGURO de Responsabilidade Civil do empreiteiro durante a vigência (recomendado para etapas estruturais).

# 6. Especificidades do regime BTR — preparação para locação

Como o investimento tem por finalidade locação contínua das duas unidades, é prudente adiantar, ainda na fase de obra, os seguintes pontos jurídicos:

- Modelo de CONTRATO DE LOCAÇÃO (Lei 8.245/91) com prazo determinado de 30 meses para garantir a possibilidade de retomada imotivada após o término (art. 46).

- Definição da GARANTIA contratual preferida — caução de até 3 alugueis, fiança ou seguro-fiança (art. 37). Para BTR de imóvel novo, seguro-fiança é o que melhor protege o investidor.

- LAUDO DE VISTORIA DE ENTRADA do imóvel (fotografias, estado de cada cômodo, leituras de luz e água) anexo ao contrato — peça crucial para devolução em ações futuras.

- Especificação clara das DESPESAS ORDINÁRIAS (locatário) versus EXTRAORDINÁRIAS (locador) (art. 22 e 23) — relevante porque em BTR de imóvel isolado não há condomínio formal, o que altera essa distribuição.

- Definição de regras sobre PETS, alterações no imóvel, sublocação (em geral vetada) e prazo para devolução em caso de dilapidação.

- Avaliar contratar ADMINISTRADORA imobiliária ou usar plataforma (QuintoAndar, Loft, etc.) — impacto direto no NOI.

# 7. Recomendações prioritárias (próximos 30 dias)

- Emitir CNO da obra no e-CAC e afixar a matrícula em local visível.

- Confirmar emissão da ART/RRT pelo responsável técnico e arquivar uma via na pasta 04_Juridico_Compliance.

- Padronizar todos os contratos de empreitada usando as cláusulas da Seção 5 deste memorando — revisar contratos já assinados e aditar se necessário.

- Exigir formalização de Osias (gestor de obra) como autônomo com RPA mensal ou MEI prestador de serviço, com contrato escrito.

- Notificar formalmente os 2 vizinhos confinantes da obra e fazer vistoria cautelar com laudo fotográfico assinado.

- Contratar Seguro de Risco de Engenharia (EAR) — apólice típica cobre R$ 200-500 mil de obra residencial pequena por R$ 2.000-5.000.

- Configurar pasta de compliance digital (já criada em 04_Juridico_Compliance) com subpastas: ART_RRT / CNO / Alvará / Contratos / Notas_Fiscais / GPS_GFIP_eSocial / ASO_EPI / Vizinhos.

- Definir periodicidade de auditoria interna mensal (Ercilio + Osias) usando a aba 06_Compliance_Juridico da planilha mestra.

Este memorando é parte integrante do dossiê do projeto BTR Paraíso II e será atualizado conforme novos fatos relevantes — alterações regulatórias, novos contratos, ocorrências e marcos da obra. Para dúvidas pontuais, basta enviar a documentação correspondente para análise específica.

Senador Canedo / GO, 18 de maio de 2026.